План («дорожная карта») по

реализации проекта «Школьный бюджет»

в 2024 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Этап/активность | Участники | Начало этапа | Продолжительность | Контрольные мероприятия |
| **1. Проведение подготовительной работы Школьного совета, начало информационной кампании** | | 01.02.2024 | 07.02.2024 | 1. Назначение Школьного куратора  2. Определение состава Школьного Совета  3. Информирование учащихся возрастных параллелей 3-4, 5-6, 7-8, 9-11 классов о возможности принять участие в Проекте в своей возрастной параллели. |
| 1.1. Информационная кампания | Организатор ,  Отдел образования администрации г. Медногорска, Школьный куратор |  |  |
| 1.2.Подготовительная работа Школьного совета | Школьный совет, Школьный куратор |  |  |
| 1.3. Проведение классных собраний о возможности принять участие в Проекте | Школьный совет, Школьный куратор |  |  |
| **2. Формирование проектных идей от классов для дальнейшего участия в отборе внутри школы** | | 08.02.2024 | 18.02.2024 |  |
| 2.1. Выдвижение и обсуждение предварительных проектных идей на собраниях в классах | Школьный совет, учащиеся 3-4 классов, учащиеся 5-6 классов, учащиеся 7-8 классов , учащиеся 9-11 классов |  |  | 1. Наличие проектных идей от учащихся возрастных параллелей 3-4, 5-6, 7-8, 9-11 классов.  2. Наличие презентационного материала к проектным идеям. |
| 2.2. Предварительная экспертиза проектных идей на соответствие условиям Проекта | Школьный совет, Школьный куратор |  |  |
| 2.3 Краткое оформление проектных идей (презентация, доклад, эскиз, модель, фото- и видеоматериалы, чертежи, схемы, рисунки и т.д.) | Школьный совет,  учащиеся 3-4 классов, учащиеся 5-6 классов, учащиеся 7-8 классов, учащиеся 9-11 классов |  |  |
| **3.** **Голосование по проектным идеям внутри школы, формирование рейтинга внутришкольных проектных идей по каждой возрастной параллели** | | 19.02.2024 | 26.02.2024 |  |
| 3.1 Презентация проектных идей по каждой возрастной параллели на общешкольном собрании | Школьный совет, учащиеся 3-4 классов, учащиеся 5-6 классов, учащиеся 7-8 классов, учащиеся 9-11классов, Школьный куратор |  |  | 1. Проведение общешкольного собрания  2. Заполнение листов регистрации учащихся, принявших участие в школьном голосовании по каждой возрастной параллели (Приложение №1 к Положению о проекте «Школьный бюджет», утвержденному постановлением администрации города от 02.03.2023 № 195-па)  3. Заполнение протоколов школьного голосования по каждой возрастной параллели (Приложение №2 к Положению о проекте «Школьный бюджет», утвержденному постановлением администрации города от 02.03.2023 № 195-па)  4. Предоставление фотоотчета о проведении общешкольного собрания, листов регистрации, протоколов Организатору и Куратору Проекта.  5. Размещение фотоотчета о проведении общешкольного собрания, листов регистрации, протоколов на официальном сайте школы |
| 3.2 Выбор одной проектной идеи по каждой возрастной параллели от школы путем тайного голосования | Школьный совет, учащиеся 3-4 классов, учащиеся 5-6 классов, учащиеся 7-8 классов, учащиеся 9-11классов, Школьный куратор |  |  |
| **4.** **Формирование инициативных предложений по каждой возрастной параллели от школы и подача заявок в Конкурсную комиссию** | | 27.02.2024 | 22.03.2024 |  |
| 4.1 Оформление выбранных проектных идей по каждой возрастной параллели для дальнейшего участия в отборе между школами | Школьный совет, инициаторы проектных идей |  |  | 1. Оформление заявок на участие в проекте «Школьный бюджет» по каждой возрастной параллели (Приложение №3 к Положению о проекте «Школьный бюджет», утвержденному постановлением администрации города от 02.03.2023 № 195-па)  2. Предоставление заявок по каждой возрастной параллели в Конкурсную комиссию и Организатору |
| 4.2 Технический анализ заявок | Организатор ,  Отдел образования администрации г. Медногорска, Школьный куратор, Школьный совет |  |  |
| 4.3 Подача заявок по каждой возрастной параллели в Конкурсную комиссию | Школьный совет, Конкурсная комиссия |  |  |
| 4.4 Размещение детального описания готовых инициативных предложений по каждой возрастной параллели на информационных стендах школы. | Школьный совет |  |  |
| 4.5 Подготовка к презентации инициативных предложений по каждой возрастной параллели | Школьный совет, инициаторы проектной идеи |  |  |
| 5. **Презентация инициативных предложений по каждой возрастной параллели, оценка инициативных предложений в соответствии с критериями отбора, выбор Конкурсной комиссией предложений-победителей в каждой возрастной параллели** | | 03.04.2024 | 09.04.2023 |  |
| 5.1 Презентация инициативных предложений **по каждой возрастной параллели** | Организатор, Отдел образования администрации г. Медногорска, Школьный куратор, Конкурсная комиссия, Школьный совет, инициаторы проектной идеи |  |  | 1. Выбор победителя **по каждой возрастной параллели**  2. Размещение протокола Конкурсной комиссии на официальном сайте Организатора Проекта |
| 5.2 Выбор победителей **по каждой возрастной параллели**, согласно критериям конкурсного отбора | Конкурсная комиссия |  |  |
| **6.** **Подготовка технической документации и реализация утвержденных инициативных предложений-победителей.** | | 10.04.2024 | 01.06.2024 |  |
| 6.1 Подборка коммерческих предложений | Отдел образования администрации г. Медногорска |  |  | 1. Реализация утвержденных инициативных предложений-победителей |
| 6.2 Реализация инициативных предложений | Отдел образования администрации г. Медногорска |  |  |